## 記入の注意
一部履行届（既済部分確認依頼書）について
1 | 根拠 | ： | 上越地域消防事務組合財務規則第３条により準用する上越市財務規則
第１４５条（建設工事請負基準約款第４０条）
2 | 提出時期 | ： | 工事出来形が３／１０以上で請求可能額がある場合
3 | 提出様式 | ： | Ａ４(指定様式)
4 | 提出部数 | ： | １部
5 | 提出先 | ： | 当該工事監督員
6 | 作成方法 | ： | ・記入例のシート内の緑色セルに記入する。⇒ | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。セルの色なし)
7 | 留意事項 | ： | ・記載内容は、契約書(変更契約があった場合はその内容)に基づいて
記載する。
・添付資料
工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式）
工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）

## 記入例
一 部 履 行 届（既済部分確認依頼書）
[16 empty] | 令和 |  | 元 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日
| （宛先） |  | 上越地域消防事務組合 管理者
[14 empty] | 受注者 |  | 株式会社 〇〇〇〇
[14 empty] | 住 所 |  | 上越市○○○○○
[14 empty] | 氏 名 |  | 代表取締役社長 〇〇〇 | [6 empty] | 印
下記工事の既済部分の確認を依頼します。
| 工 事 番 号 |  |  | 道橋工 |  |  | 第 | 25-1-2 |  |  |  | 号
|  | 工事名 |  | 市道△△△△△線○○橋新設 | [18 empty] | 工事
|  | 工 事 場 所 | [11 empty] | 契 約 金 額
|  |  |  | 上越市○○○○○ | [7 empty] | 地内 |  |  |  |  | 315000000 | [5 empty] | 円
|  | 工期 |  | 令和 | 元 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日 | から |  | 令和 |  | 2 | 年 | 3 | 月 | 15 | 日 | まで
|  | 既 受 領 額 | [11 empty] | 未 受 領 額
|  |  |  | 126000000 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 189000000 | [5 empty] | 円
既 済 概 要
|  |  |  | 令和 | 元 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日 | 現在 |  | ※出来形歩合： |  |  |  | 80 | ％ | （明細は別紙のとおり）
備 考
（添付資料） ⑴ 工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式） ⑵ 工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）
※以下は発注者記載欄
| 管理者 |  | 副管理者 |  | 消防局長 |  | 課 長 |  | 副課長 |  | 係 | [8 empty] | 総務課長
・受領したので報告します。
監督員
職員印

## 提出様式
一 部 履 行 届（既済部分確認依頼書）
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
| （宛先） |  | 上越地域消防事務組合 管理者
受注者
住 所
[13 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印
下記工事の既済部分の確認を依頼します。
| 工 事 番 号 |  |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号
|  | 工事名 | [17 empty] | 工事
|  | 工 事 場 所 | [10 empty] | 契 約 金 額
[11 empty] | 地内 | [8 empty] | 円
|  | 工期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | まで
|  | 既 受 領 額 | [10 empty] | 未 受 領 額
[11 empty] | 円 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 円
既 済 概 要
[5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 現在 |  | ※出来形歩合： |  |  |  | ％ | （明細は別紙のとおり）
備 考
（添付資料） ⑴ 工事の進捗状況を表示した工程表（任意様式） ⑵ 工事種別ごとの出来高数量を表示した工事費内訳書（任意様式）
※以下は発注者記載欄
| 管理者 |  | 副管理者 | 消防局長 |  | 次 長 |  | 課 長 |  | 副課長 |  | 係 | [5 empty] | 総務課長